А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СНАГОСТСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2020 г.  №  16

Курская область, 307431, с. Снагость

Об утверждении отчета за 2019 год

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района»

В соответствии с постановлением Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области от 30.12.2013 № 189 об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района» Администрация Снагостского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2019 год о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории  муниципального образования  «Снагостский сельсовет», согласно приложения № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлаваСнагостского сельсовета					      В.В.Коноплин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Снагостского сельсовета Кореневского

района Курской области

от 27.02.2020 № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального

образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района»

за 2019 год

I. Основные результаты.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории  муниципального образования  «Снагостский сельсовет» Кореневского района была утверждена постановлением Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области 30.12.2019г. № 131.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение комплексной безопасности населения и территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района.

Задачи программы:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание готовности сил и средств Снагостского сельсовета;

поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения поселения;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице № 1.

II. Меры по реализации Программы.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района.

Основным  мероприятием подпрограммы является «Содействие развитию системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет».

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основными  мероприятиями подпрограммы являются:

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»;

«Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций»;

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет»  Кореневского района».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год представлены в таблице № 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусматривалось

9735,38 рублей, за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составили в целом по Программе 9735,38 рублей.

Из них:

1.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности  техногенной обстановки» приобретение пожарных извещателей для одиноких и многодетных-2000,0 руб.

2. Подпрограмма  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» ежегодная поверка работоспособности уличных пожарных гидрантов - 7735,38руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие населения Снагостского сельсовета;  в обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Благодаря принятию Программы выполнено:

- развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет»;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой показал, что программные цели, промежуточные значения целевых показателей и ожидаемые социально-экономические результаты на 2019 год достигнуты.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

Расчет результативности по каждому показателю  программы проводится по формуле:

,

где:

Ei - степень достижения i – показателя муниципальной   программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

TNi - установленное  программой целевое значение  муниципальной показателя.

а)количество вызовов  пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия

Ei=2/2х100%=1

б)снижение количества пострадавшего населения и гибели людей Ei=100/100х100%=1

в) минимизация временного показателя и увеличение количественного объема при проведении мероприятий по информированию и оповещению населения в случаи угрозы возникновения и (или) возникновения ЧС, происшествия.

Ei=20/20х100%=1

Расчет результативности реализации  программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  Программы.

Е=3/3=1х100%=1

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной   программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов   муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию  муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ЗФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной   программы в соответствующем периоде;

ЗП - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной  программы в соответствующей периоде.

П=9735,38/9735,38х100%=1

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию  муниципальной  программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию  программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

E - показатель результативности реализации  муниципальной программы.

Э=1/1=1
В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации  программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

- Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории  муниципального образования  «Снагостский сельсовет»  за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответст-венные | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | Оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | Оконча-ния реали-зации | Запланирован-ные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работа по первичным мерам противопожарной безопасности и защите населения и территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области от чрезвычайных ситуаций: беседы, открытые просмотры, информирование населения и т.п. | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности |  |
| 1.2 | Участие Администрации Снагостского сельсовета в проведении противопожарной пропаганды в плане установления агитационных щитов (плакатов), изготовления и распространения памяток, листовок на противопожарную тематику | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | На сходах граждан, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности |  |
| 1.3 | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам муниципального образования | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение защищенности от пожаров | Между лесным массивом прилегающим к населенному пункту, расположены грунтовые дороги, являющиеся естественной защитной полосой |  |
| 1.4 | Выявление семей престарелых одиноких граждан, инвалидов, проживающих в частных домовладениях, где состояние электропроводки и отопительных приборов не соответствует мерам пожарной безопасности | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение защищенности от пожаров | Работниками администрации, уличко-мами, внештатными пожарными инспекторами проводятся осмотры жилых домов. В настоящее время осмотрено 1724 дома (65% от общего количества), проверка домов ведется согласно графика. По результатам проверок выявлено 28 граждан относящихся к категории «группы риска»: 8 одинокие и престарелые граждане, 14 злоупотребляющие спирт-ными напитками, 5 инва-лидов, 4 малообеспеченных семьи, имеющие 8 несовер-шеннолетних детей |  |
| Подпрограмма 1«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропаганда мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда безопасности в чрезвычайных ситуациях | Распоряжение Главы Администрации назначены старшие населенного пункта и уличкомы в количестве 3 человек, которые проводят профилактическую работу. |  |
| 1.2 | - установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций | В августе 2019 года Администрацией Снагостского сельсовета проведена проверка боеготовности ДПД.. На вооружении у которой находятся первичные средства пожаротушения: 3 ранцевых огнетушителя, ломы, лопаты, ведра, топоры и багор.Боеготовность ДПД оценена на хорошо. |  |
| 1.3 | - проведения разъяснительной работы по поведению в местах массового отдыха на водных объектах. | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение профилактических мероприятий | Проведение профилактических мероприятий |  |
| 1.4 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение защищенности от пожаров, снижение количества погибших на пожарах | На объектах с массовым пребыванием людей проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности |  |
| 1.5 | содействие развитию системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет». | - Администра-ция Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение защищенности от пожаров, снижение количества погибших на пожарах | Установка пожарных извещателей многодетным семьям ,одиноким гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками |  |

Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет»  Кореневского района Курской области  за 2019 год

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной   программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Минимизация временного показателя и увеличение количественного объема при проведении мероприятий по информированию и оповещению населения в случаи угрозы возникновения и (или) возникновения ЧС, происшествия. | % | 20 | 20 |
| 2 | Снижение количества пострадавшего населения и гибели людей. | % | 100 | 100 |
| 3 | Количество вызовов на тушение пожаров | единиц | 2 | 2 |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании бюджета Снагостского сельсовета на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет»  Кореневского района Курской области» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муници-пальная программа | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района » | Бюджет Снагостского сельсовета | 9,7 | 9,7 |
| Подпрог-рамма 1 | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» | Бюджет Снагостского сельсовета | 7,7 | 7,7 |
| Подпрог-рамма 2 | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области » | Бюджет Снагостского сельсовета | 2,0 | 2,0 |