Администрация  Снагостского сельсовета

Кореневского района Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.10.2014 г .      №64

Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    постановлением Администрации Снагостского сельсовета от 17.10.2014 г №60 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  муниципальных целевых программ Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области»  руководствуясь Уставом  Снагостского сельсовета Кореневского района, Администрация Снагостского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Муниципальную   программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»  согласно приложению №1

  - Установить, что в ходе реализации муниципальной  целевой программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы» » мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

  - Признать утратившим силу с 1 января2015 года постановление Администрации Снагостского сельсовета от 01.11.2013 г.№42»Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области на 2014 год»

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с 01.01. 2015 года и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет МО «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области.

Глава Снагостского сельсовета                                         В.В.Коноплин

Муниципальная  программа

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Снагостского сельсовета                                                      от  _________ г №_________

Паспорт

муниципальной  программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | – | муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы |  | «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской |
| Ответственный исполнитель |  | Администрация Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области |
| Участники муниципальной программы |  | МКУК «Снагостской центральный сельский Дом культуры» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы |  | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства российского общества |
| Задачи муниципальной программы |  | Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни,реализация творческого потенциала населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях,по сравнению с 2014 годом(проценты); удельный вес населения муниципального образования, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых сельскими учреждениями культуры; ( проценты); отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных сельских учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе ( проценты) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015-2017 годы ,в один этап |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Снагостского сельсовета о бюджете на очередной финансовый год. Объем средств необходимый для финансирования Программы, составляет 433,064 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 171,0 тыс. рублей; 2016 год – 142,600 тыс. рублей; 2017 год – 119,464тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в ходе реализации Программы к концу 2017 году предполагается: формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни муниципального образования, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы , развитие любительского самодеятельного художественного творчества; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов; обеспечение поддержки молодых дарований. |

Раздел 1. Содержание проблемы

и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 209-р «О концепции федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», Государственной Программой патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 года № 795, Федеральным  законом от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Программа определяет стратегию развития культуры в поселении с учетом социально-культурных особенностей региона, его духовного потенциала, намечает цели и приоритетные направления в социально-экономической ситуации.

Программа сохраняет преемственность к ранее принятым Программам развития и сохранения культуры и искусства Снагостского сельсовета.

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Деятельность по реализации конституционного права на самовыражение в сфере культуры осуществляет МКУК «Снагостской ЦСДК»

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- низкий процент специалистов,  работающих в сфере культуры.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждения культуры, создание условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяется Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры муниципальной  программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые показатели

Выбор целей Программы основывается на статьях 29 и 44  Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Снагостского сельсовета .

Основные цели Программы направлены на достижение к 2018 году стратегической цели: повышение качества жизни населения поселения через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития региона.

Исходя из  этого,  целями Программы являются:

- Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства российского общества

Для достижения этой цели предполагается решение  задач:

- Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни,реализация творческого потенциала населения.

Программа призвана обеспечить:

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни муниципального образования, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы , развитие любительского самодеятельного художественного творчества;

увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов;

обеспечение поддержки молодых дарований.

Программа реализуется в период  2015 - 2017 годы в один этап.

3. Анализ рисков реализации Муниципальной программы

и подпрограммы; описание мер управления рисками реализации

Муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Муниципальной  программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов Снагостского сельсовета по данному направлению привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

постоянно изучать проводимый Комитетом по культуре Курской области  мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета  и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры,  что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связанны с возможностями   снижения темпов роста национальной экономики области, района и муниципального образования, а также  высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей района в реализации наиболее затратных мероприятий Муниципальной  программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации  Муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной  программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

4.1.  Реализация Муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм  Муниципальной  программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий  Муниципальной  программы.

11.2.  Оценка Муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение месяца, следующего по окончанию календарного года, а также по итогам завершения реализации Муниципальной программы.

Прогнозируемая степень  удовлетворенности населения Снагостского сельсовета  качеством и объемами муниципальных услуг учреждений культуры   к 2018 г  составит  88%

Раздел 5. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Система программных  мероприятий приведена в Приложении №2.

Общий объём финансирования Программы в 2015-2017 годы составит 433,064  тыс. рублей. Объёмы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Снагостского сельсовета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел 6. Нормативное обеспечение Программы

В процессе реализации Программы с учётом принятия федеральных, областных и районных нормативно-правовых актов в сфере культуры могут разрабатываться и приниматься муниципальные нормативно-правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Снагостского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных муниципальными нормативно-правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных МКУК «Снагостской ЦСДК» в части проводимых конкурсов, культурных акций;

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие творческих коллективов в районных фестивалях, выставках, конкурсах, а также на приобретение оборудования, капитальный и текущий ремонты муниципальных учреждений, рассматривается Администрацией Снагостского сельсовета      согласно утвержденным лимитам бюджетных ассигнований.

В конце года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

По итогам  отчетного года  организуется сбор отчетных материалов и осуществляется оценка  исполнения системы показателей.

Раздел 8. Оценка эффективности социальных последствий

от реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий Снагостского сельсовета будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал поселения.

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом:

| № п/п | Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | фактическое количество проведённых культурно-массовых мероприятий определяется путем суммирования количества культурно-массовых мероприятий за 1 год |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | Кт = Фснт х Фк, Где: Кт - индикатор коллективного творчества; Фснт - число формирований СНТ; Фк - число клубных формирований. |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств     х 100 процентов

утвержденный план

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Подпрограмма «Искусство» Муниципальной программы   «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 01 «Искусство»

Муниципальной программы  «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы»

(далее – подпрограмма )

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения, подведомственны исполнителю Муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | создание условий сохранения и развития самодеятельного искусства; создание условий для поддержки молодых дарований; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | среднее число зрителей на платных культурно-досуговых мероприятиях в расчёте на 500 человек; среднее число участников клубных формирований в расчете на 500 человек населения; удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях в расчете на 500 человек населения; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы, в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 433,064 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 171,0 тыс. рублей; 2016 год – 142,600 тыс. рублей; 2017 год – 119,464тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; обеспечение поддержки молодых дарований; увеличение муниципальной поддержки художественных коллективов и организаций культуры; повышение заработной платы работников учреждений культурно-досугового типа; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; обобщение опыта работы учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития культуры и искусства; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа. рост качества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; укрепление межрайонного и меж- муниципального культурного сотрудничества. |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма  направлена на решение задачи сохранения культурного и исторического наследия народа, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций самодеятельного и любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы  охватывает:

сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества;

поддержку творческих инициатив населения, молодых дарований, а также учреждений и  организаций в сфере культуры;

организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, выдающимся землякам и деятелям культуры и искусства,  развитию культурного сотрудничества;

повышение качества репертуара коллективов со званием «народный»  и периодическое подтверждение этого звания.

В целях создания условий для улучшения доступа к культурным ценностям широких слоёв населения,   культурно-досуговые организации должны осуществлять гибкую ценовую политику.

В дальнейшем, необходимо предпринять меры для поиска и воплощения  самодеятельными коллективами  хорошего репертуара, воспитывающего население на лучших образцах отечественного искусства, а также освоения современных  видов и жанров исполнительского мастерства.

Необходимо вести  большую работу по привлечению детей, подростков и  молодежи  к реализации своих творческих способностей, что отвечает приоритетным задачам реализации Муниципальной программы.

Необходимо принимать участие в районных смотрах по всем  видам и жанрам самодеятельного любительского творчества, коллективам—победителям -  в зональных и областных смотрах и конкурсах.

В результате к 2018 году прогнозируется:

увеличение  среднего числа зрителей на  платных культурно-досуговых мероприятиях  в расчёте на 500 человек;

расширение гастрольной деятельности  самодеятельных коллективов в районе и за его пределами;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

Одним из приоритетных направлений деятельности является поддержка молодых дарований.

В результате прогнозируется  к 2018 г.г.:

-прирост количества мероприятий в образовательных учреждениях;

-прирост числа участников и победителей  конкурсов.

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества является  участие в фестивалях и праздниках народного творчества, проводимых  в муниципальном образовании, в районе и области. Эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Особое внимание направлено на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства. При МКУК существует  уголок старины, где собраны данные предметы, которые служат украшением всех народных праздников, а также для сохранения и передачи традиций молодому поколению.

Однако, наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением, падение количества участников клубных формирования и т.д.

Решение указанных выше проблем требует от органов муниципальной власти и  руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля над деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы; цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач; описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы ; сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы  сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в паспорте  Муниципальной программы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы .

В соответствии с этим главными направлениями культурной политики муниципального образования Снагостского сельсовета  являются:

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;

сохранение и развитие культурного наследия;

С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы  является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:

создание условий сохранения и развития  самодеятельного  искусства;

создание условий для поддержки молодых дарований;

создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Снагостского сельсовета.

Показателями  реализации подпрограммы выступают:

среднее число зрителей на платных культурно-досуговых мероприятиях  в расчёте на 500 человек;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 500 человек населения;

удельный вес населения, участвующего в  клубных формированиях в расчете на 500 человек населения;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы  предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основного и прочих мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы  являются:

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

обеспечение  поддержки молодых дарований;

увеличение муниципальной поддержки художественных коллективов и организаций культуры;

повышение заработной платы работников  учреждений культурно-досугового типа;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание  поддержки развития культуры и искусства;

новый качественный уровень развития бюджетной сети  учреждений культурно-досугового типа.

рост качества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

укрепление    культурного сотрудничества между муниципальными образованиями.

Срок и этапы реализации подпрограммы : 2015-2017 гг, в один этап.

3.Характеристика основного и прочих мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы  планируется осуществление основного мероприятия:

1. сохранение и развитие самодеятельного  искусства, традиционной народной культуры;

а также следующие мероприятия:

-сохранение и развитие нематериального культурного наследия;

-поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры;

-укрепление единого культурного пространства муниципального образования;

-интеграция культуры Снагостского сельсовета сельсовета  в   культурное пространство Кореневского района.

-сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования Снагостский сельсовет.

1.1 Основное мероприятие: сохранение и развитие самодеятельного  искусства и традиционной народной культуры.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества  учреждениями культуры,  находящихся в ведении муниципального образования Снагостский сельсовет Кореневского  района Курской области;

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

обеспечение оказания  услуг населению в различных областях развития самодеятельного искусства и традиционной народной культуры;

создание народными и самодеятельными коллективами новых концертных программ, театральных постановок и спектаклей, в т.ч. с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;

организация концертных выступлений перед населением в объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм по работе учреждений культуры с  населением;

организация мероприятий по  повышению качества репертуара  и исполнительского мастерства  самодеятельных коллективов.

сохранение  и развитие художественного уровня самодеятельных коллективов, в особенности – для детей и подростков;

стимулирование и поддержка новых направлений, видов и жанров искусства;

обеспечение инновационного развития самодеятельных коллективов путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их для работы по специальностям: хореограф, аккомпаниатор,  режиссер;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей самодеятельных  коллективов   в районе и области;

повышение эффективности услуг  и использования бюджетных средств на обеспечение деятельности самодеятельных коллективов;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов, мастеров декоративно-прикладного творчества и др.) посредством ходатайств на присуждение различного рода премий и грантов;

осуществление других мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 направлено на достижение следующих показателей:

а) Муниципальной программы:

количество посещений учреждений и организаций культуры по отношению к уровню 2018 года;

б) подпрограмма:

среднее число зрителей на мероприятиях учреждений культуры  в расчете на 500 человек населения;

Результатами реализации основного мероприятия 1.1 станут:

высокий уровень качества и доступности услуг  самодеятельных коллективов;

повышение заработной платы руководителей данных коллективов;

укрепление материально-технической базы народных коллективов;

Основное мероприятие 1.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2015 по 2017 годы.

Исполнителями основного мероприят1.1 в части формирования и финансирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества   является муниципальное образование Снагостский сельсовет.

Помимо основного мероприятия, подпрограмма  предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия».

Выполнение данного  мероприятия включает:

обеспечение деятельности   учреждений культуры  в области сохранения и развития нематериального культурного наследия;

В рамках указанного  мероприятия планируется:

-обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

-обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей, участие в фестивалях народного творчества;

-поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия, включая организацию и проведение  народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, участия в областных фестивалях и праздниках;

-поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия;

-поддержка проектов, направленных на развитие сельской культуры;

-создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

-укрепление и обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-расширение сотрудничества с другими муниципальными образованиями района по сохранению  нематериального культурного наследия;

-популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети Интернет;

-оптимизация сети учреждений культурно-досугового типа – при необходимости;

осуществление других мероприятий.

Мероприятие 1.2 направлено на достижение следующих показателей:

прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2014 годом;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых   учреждениями культуры;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 500 человек населения;

обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в    расчете на 500 человек населения.

Результатами реализации  мероприятия 1.2 станут:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

-укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

-новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа.

Мероприятие 1.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2015 по 2017 годы в один этап.

Исполнителями  мероприятия 1.2 в части муниципальной поддержки сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия  является муниципальное образование Снагостский сельсовет и   учреждения культуры, находящиеся в его  ведении.

Мероприятие 1.3. «Поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры»

Выполнение данного  мероприятия включает:

обеспечение деятельности в области реализации творческих инициатив населения, молодых дарований.

В рамках указанного  мероприятия 1.3 планируется:

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций любительского искусства (литературное, театральное, изобразительное творчество и др.);

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с искусством;

поддержка  учреждений культуры, а также творческих инициатив населения и молодых дарований;

развитие  межмуниципального сотрудничества в районе в сфере культуры;

организация и проведение мероприятий, посвященных выдающимся землякам, значимым событиям  культуры.

Мероприятие 1.3 направлено на достижение следующих показателей:

прирост числа участников и победителей районных и областных  конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства  по отношению к 2014 году.

Результатами реализации  мероприятия 1.3 станут:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

-укрепление материально-технической учреждений культуры;

-увеличение муниципальной поддержки   организаций культуры;

-обеспечение муниципальной поддержки молодых дарований.

Исполнителями  мероприятия в части муниципальной поддержки творческих инициатив населения, а также  организаций в сфере культуры является муниципальное образование Снагостский сельсовет Кореневского района Курской области, учреждения культуры, находящиеся в его  ведении.

Мероприяти1.4 «Укрепление единого культурного пространства Снагостского сельсовета».

Выполнение данного мероприятия направлено:

на дальнейшее формирование  и укрепление культурного пространства  муниципального образования;

обеспечение доступа населения на мероприятия и концерты, проводимые учреждениями культуры муниципального образования, и другими организациями культуры и искусства.

В рамках указанного  мероприятия планируется:

Организация и проведение выездных мероприятий;

проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти выдающихся земляков.

Мероприятие 1.4 направлено на достижение следующих показателей:

удельный вес населения муниципального образования, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.

Результатами реализации мероприятия1.4 станут:

углубление и расширение пропаганды творческого наследия выдающихся деятелей отечественной и мировой культуры, уроженцев Курской области и Кореневского района;

дальнейшее формирование художественно-эстетического вкуса населения;

сохранение многообразия и дальнейшее развитие традиций   народной культуры.

Исполнителями  мероприятия 1.4 в части укрепления единого культурного пространства муниципального образования, является муниципальное образование Снагостский сельсовет Кореневского района Курской области,   учреждения культуры, находящиеся в его  ведении.

Мероприятие1. 5 «Сохранение и развитие творческого потенциала Снагостского сельсовета».

Главной целью данного мероприятия  является обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории муниципального образования, в сфере культуры.

Выполнение данного мероприятия направлено:

на поддержку творческих инициатив, выдвигаемых общественными организациями и отдельными гражданами,

участие в районных и областных конкурсах и фестивалях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи, приобщение к русскому народному творчеству, сохранение песенных и танцевальных традиций, возрождение традиционных народных промыслов Курской области, развитие любительского самодеятельного искусства.

В рамках указанного  мероприятия планируется:

финансовая поддержка творческих проектов, имеющих социальную значимость;

чествование юбиляров – мастеров искусств, руководителей учреждений культуры;

издание буклетов и другой печатной продукции о творческих коллективах  района;

Мероприя5 направлено на достижение следующих показателей:

Количество дипломов и грамот, полученных самодеятельными коллективами и солистами за участие и победу в конкурсах и фестивалях.

Результатами реализации  мероприя1.5. станут:

высокий уровень творческих достижений и повышение престижа деятелей культуры и искусства;

участие  не менее 2-х раз  в районных мероприятиях и творческих конкурсах в сфере культуры и искусства;

Исполнителем  мероприятия 1.5 в части  сохранения творческого потенциала муниципального образования  является муниципальное образование  Снагостский сельсовет Кореневского района Курской области,   учреждения культуры, находящиеся в его  ведении.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы  осуществляется за счет средств местного бюджета.

Приложение № 1

к муниципальной

программе «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной  программы  «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Фактическое исполнение показателя за 2015 год | Расчетный показатель 2015 года (с учетом экономического кризиса) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | % запол-няемости залов | 60 | 60,0 | 60,0 | 60,1 | 60,5 |
| 2. |  | Количество клубных формирований | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. |  | Количество участников в клубных формированиях | человек |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4. |  | Количество проведенных мероприятий | единиц |  | 107 | 107 | 110 | 110 |

Приложение  № 2

к  муниципальной  программе «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

Система программных мероприятий

по реализации  муниципальной  программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения (год) | Исполнители – получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | 2015-2017 |  |  | 433,064 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 142,6 |  | 0,0 | 119,46 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальными ДК |  | МКУК «Снагостской ЦСДК |  | 433,064 | 0,0 | 171,0 | 0,0 | 142,6 |  | 0,0 | 119,464 |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 433,064 |  | 0,0 | 171,0 | 0 | 142,6 | 0 |  |  | 119,46 |  |

Приложение № 3

к  муниципальной  программе

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования

муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской на 2015-2017 годы»

|  | Финансирование Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| Итого по Программе | 433,064 | 171,0 | 142,6 | 119,464 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 433,064 | 171,0 | 142,6 | 119,46 |  |